d) Acta de reunión

Acta de reunión No. 1

Proyecto: Implementación de Medidas de Seguridad Informática

Fecha:	17 de enero de 2026

Hora: 11:00 a.m. – 2:00 p.m.

Lugar: Sala de Juntas

Convocada por: Mario Estuardo Chajon Arriaza (Fundador)

Facilitador: Adrián Ayala (Project Manager)

Asistentes

| Nombre | Cargo | Área |
| --- | --- | --- |
| Mario Chajon | Fundador / director general | Dirección |
| Adrián Ayala | Project Manager | PMO |
| Misael Ajuchan | Líder de Desarrollo | Tecnología |
| Mildred Lima | Desarrolladora Senior | I+D |
| Kenia Cristales | Consultora Externa | Seguridad Informática |
| Angelo Quezada | Representante de Clientes | Atención al Cliente |

Agenda

- Verificación de quórum y bienvenida

- Presentación del diagnóstico inicial de seguridad

- Análisis de incidentes recientes (intento de intrusión al Proyecto)

- Propuesta de soluciones técnicas (firewall, antivirus, filtrado web)

- Definición de cronograma y responsables

- Acuerdos y compromisos

- Cierre

Desarrollo de la reunión

| Punto | Descripción | Conclusiones |
| --- | --- | --- |
| 2. Diagnóstico | Ricardo Paz expone resultados del análisis inicial: red sin segmentación, 40% de equipos sin antivirus actualizado, ausencia de firewall perimetral. | Se confirma la necesidad urgente de implementar medidas básicas de protección. |
| 3. Incidentes | Marcos Vega reporta el intento de exfiltración de código del Proyecto (martes 11/01, 3:00 a.m.). Se detectó a tiempo, pero se evidenció la vulnerabilidad. | Se refuerza la urgencia del proyecto. Se aprueba priorizar la protección del repositorio de código. |
| 4. Propuesta | Ricardo presenta el paquete de soluciones: Firewall Fortinet, Antivirus corporativo SentinelOne, filtrado web mediante DNS seguro y herramienta de monitoreo Nagios. | El equipo técnico valida la compatibilidad con la infraestructura actual. |
| 5. Cronograma | Carlos Ruiz propuesta un cronograma de 8 semanas: Semana 1-2: Adquisición; Semana 3-4: Configuración; Semana 5-6: Pruebas piloto; Semana 7-8: Implementación total y capacitación. | Se ajusta para iniciar pruebas piloto en el equipo de desarrollo desde la semana 4. |

Acuerdos

| # | Acuerdo | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborar orden de compra para los equipos y licencias | Mario Chajon | 18/01/2026 |
| 2 | Realizar backup completo del código fuente y datos críticos previo a implementación | Misael Ajuchan | 22/01/2026 |
| 3 | Seleccionar 5 equipos para pruebas piloto (equipo de I+D) | Mildred Lima | 25/01/2026 |
| 4 | Preparar documento de políticas de uso aceptable de Internet | Kenia Cristales | 28/01/2026 |
| 5 | Convocar reunión de seguimiento para revisar avances | Adrián Ayala | 29/01/2026 |

Próxima reunión 21 de marzo de 2026 – 11 am

Elaborada por: Adrián Ayala – Project Manager

e) Registro de incidentes

Registro de incidentes de seguridad

| ID | Fecha | Hora | Descripción | Tipo | Afectación | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INC-001 | 11/01/2026 | 03:00 a.m. | Intento de descarga masiva del repositorio "Proyecto" desde IP extranjera | Intrusión / Exfiltración | Alta - Código fuente propietario en riesgo | Cerrado - Contenido | Misael Ajuchan |
| INC-002 | 18/01/2026 | 02:30 p.m. | Detección de ransomware en estación de recepción | Malware | Media - Afectó 1 equipo, no se propagó | Cerrado - Contenido | Soporte IT |
| INC-003 | 25/01/2026 | 11:15 a.m. | Acceso no autorizado a carpeta compartida "Diseños Confidenciales" desde cuenta de usuario de pruebas | Acceso indebido | Media - Se revisaron logs, no hubo modificación | En investigación | Kenia Cristales |
| INC-004 | 2/02/2026 | 09:45 a.m. | Correo de phishing dirigido a 15 empleados con adjunto malicioso "Factura_Urgente.exe" | Phishing | Baja - Ningún empleado ejecutó el archivo | Cerrado - Capacitación realizada | Adrián Ayala |
| INC-005 | 10/02/2026 | 04:20 p.m. | Caída del servidor de desarrollo por saturación de tráfico (posible DoS interno) | Disponibilidad | Alta - 2 horas sin acceso al entorno de desarrollo | Cerrado - Resuelto con reglas de firewall | Misael Ajuchan |

f) Acta de aceptación de entregables

Acta de aceptación de entregables No. 1

Proyecto: Implementación de Medidas de Seguridad Informática

Fecha: 11 de febrero de 2026

Entregable: Configuración e Implementación del Firewall Perimetral

Descripción del Entregable:

Se ha completado la instalación, configuración y puesta en marcha del Firewall Fortinet 60F en el perímetro de la red corporativa. Este dispositivo permite:

- Filtrado de tráfico entrante y saliente.

- Segmentación de red (VLANs) para separar áreas administrativas, desarrollo y servidores críticos.

- Registro de logs de conexiones y alertas en tiempo real.

- Bloqueo de tráfico malicioso basado en firmas actualizadas.

Criterios de aceptación

| Criterio | Cumple (SÍ/NO) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| El firewall está físicamente instalado y conectado correctamente | SÍ | Instalado en rack del centro de datos |
| Se han configurado reglas básicas de acceso (permitir sólo tráfico necesario) | SÍ | Se aplicó política de mínimo privilegio |
| La segmentación por VLANs está operativa (Admin, Desarrollo, Servidores) | SÍ | Pruebas de conectividad exitosas |
| Se generan logs de actividad accesibles para monitoreo | SÍ | Integrado con herramienta Nagios |
| El equipo de IT puede acceder a la interfaz de administración | SÍ | Acceso restringido por IP y 2FA |
| Se realizaron pruebas de penetración básicas sin encontrar vulnerabilidades críticas | SÍ | Escaneo con Nessus - resultados satisfactorios |

Observaciones: Se recomienda actualizar las firmas del firewall semanalmente. Pendiente la configuración de alertas por correo electrónico para eventos críticos.

Aceptación

| Nombre | Cargo | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Mario Chajon | Directora General | 30/02/2026 |
| Adrián Ayala | Project Manager | 30/02/2026 |
| Misael Ajuchan | Líder de Desarrollo | 30/02/2026 |

11. Grupo de procesos monitoreo

a) Informe de métrica de calidad

Proyecto: Implementación de medidas de seguridad

Período: marzo 2026

Elaborado por: Adrián Ayala

Métricas evaluadas:

| Métrica | Definición | Meta | Resultado | Análisis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobertura de Antivirus | % de equipos con antivirus instalado y actualizado | 100% | 98% | 2 equipos en mantenimiento no fueron actualizados. Se programa revisión. |
| Tiempo de Respuesta a Incidentes | Tiempo promedio desde detección hasta contención | < 4 horas | 3.2 horas | Equipo responde adecuadamente. |
| Disponibilidad de Red | % de tiempo sin caídas por ataques o fallos | 99.50% | 99.80% | Firewall funcionando correctamente. |
| Sitios Web Bloqueados | Número de accesos a sitios maliciosos bloqueados | N/A | 147 bloqueos | El filtrado web está siendo efectivo. |
| Parcheo de Vulnerabilidades | % de vulnerabilidades críticas corregidas en < 7 días | 90% | 85% | Pendiente actualización en 3 servidores legacy. |
| Satisfacción de Usuarios | Encuesta a empleados sobre rendimiento del sistema | > 4.0/5.0 | 4.2/5.0 | Usuarios perciben mejora en seguridad sin afectar rendimiento. |

Conclusión

La mayoría de las métricas se encuentran dentro de lo esperado. Quiere decir que se debe reforzar la actualización de equipos en mantenimiento y servidores, el filtrado web está siendo altamente efectivo.

Acciones correctivas

| Acción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Actualizar antivirus en equipos de mantenimiento | Soporte IT | 5/04/2026 |
| Programar ventana de parcheo para servidores | Misael Ajuchan | 10/04/2026 |

b) Solicitud de cambio

Solicitud de cambio No. 1

Proyecto: Implementación de medidas de Seguridad Informática

Fecha: 15 de abril de 2026

Solicitante: Misael Ajuchan (Líder de desarrollo)

Prioridad: Media

Descripción del cambio solicitado

Se solicita ampliar el alcance del proyecto para incluir la implementación de autenticación de dos factores (2FA/MFA) en el acceso a los repositorios de código fuente (GitLab) y a la consola de administración del firewall

Justificación

Durante el monitoreo de enero, se detectaron 3 intentos de acceso no autorizado a cuentas de desarrolladores (INC-003). Aunque fueron contenidos, se evidencia que solo la contraseña no es suficiente. La implementación de 2FA reduciría significativamente el riesgo de compromiso de cuentas privilegiadas.

Impacto del cambio

| Área | Impacto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Alcance | + Aumenta | Se agrega un nuevo componente de seguridad |
| Tiempo | + 2 semanas | Requiere configuración, pruebas y capacitación |
| Costo | + Q3,500 | Licencias de MFA (Duo Security / Google Workspace) |
| Calidad | + Mejora | Aumenta el nivel de seguridad sin afectar rendimiento |
| Riesgo | Reduce | Disminuye probabilidad de acceso no autorizado |

Aprobación

Decisión: Aprobado

Comentario: Se aprueba el cambio considerando los incidentes recientes y criticidad.

Firma: Mario Chajon

Fecha: 17/01/2026

c) Estado de solicitud de cambio

Estado de solicitud de cambio

Proyecto: Implementación de Medidas de Seguridad Informática

Fecha de consulta: 30 de enero de 2026

| ID Solicitud | Descripción | Fecha Solicitud | Solicitante | Estado Actual | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-001 | Implementar 2FA/MFA en repositorios y firewall | 15/03/2026 | Misael Ajuchan | En Ejecución | Licencias adquiridas. Configuración en progreso. |
| SC-002 | Extender filtrado web a dispositivos móviles corporativos | 22/03/2026 | Angelo Quezada | Pendiente Aprobación | En evaluación de costo/beneficio. |
| SC-003 | Actualizar política de contraseñas (longitud 12 caracteres) | 25/03/2026 | Kenia Cristales | Rechazada | Se considera suficiente política actual + 2FA. |
| SC-004 | Adquirir licencia adicional de antivirus para servidores legacy | 28/03/2026 | Misael Ajuchan | Aprobada | Compra autorizada. Implementación junio. |
| SC-005 | Realizar auditoría externa de penetración | 30/03/2026 | Mario Chajon | Pendiente | Se presupuestará para Q3 2025. |

12. GRUPO DE PROCESOS CIERRE DE PROYECTO

a) Checklist de cierre de proyecto

Checklist de cierre de proyecto

Proyecto: Implementación de Medidas de Seguridad Informática

Fecha de cierra: 30 de junio de 2026

Project Manager: Adrián Ayala

| Ítem | Descripción | Cumple | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Entregables |  |  |  |
| 1.1 | ¿Todos los entregables han sido completados y aceptados? | SÍ | Ver actas de aceptación |
| 1.2 | ¿Se entregó la documentación técnica (manuales, configuraciones)? | SÍ | Repositorio compartido con IT |
| 2. Proveedores |  |  |  |
| 2.1 | ¿Todos los contratos con proveedores están cerrados? | SÍ | Fortinet, SentinelOne, Nagios |
| 2.2 | ¿Las licencias adquiridas están activas y registradas? | SÍ | Vigencia 1 año |
| 3. Recursos Humanos |  |  |  |
| 3.1 | ¿Se liberaron formalmente los recursos del equipo? | SÍ | Acta de liberación firmada |
| 3.2 | ¿Se realizó la capacitación final a usuarios? | SÍ | Asistencia: 45 empleados |
| 4. Lecciones Aprendidas |  |  |  |
| 4.1 | ¿Se documentaron las lecciones aprendidas? | SÍ | Ver documento anexo |
| 4.2 | ¿Se realizó reunión de cierre con el equipo? | SÍ | 28/06/2025 |
| 5. Financiero |  |  |  |
| 5.1 | ¿El presupuesto ejecutado está dentro de lo planificado? | SÍ | Desviación: +2% (aprobado) |
| 5.2 | ¿Todos los costos están cerrados y facturados? | SÍ |  |
| 6. Archivo |  |  |  |
| 6.1 | ¿Se archivó toda la documentación del proyecto? | SÍ | Carpeta compartida "Proyecto_Seguridad_Cierre" |
| 6.2 | ¿Se entregó copia de seguridad de la documentación a Dirección? | SÍ |  |

b) Encuesta de satisfacción de interesados

Encuesta de satisfacción – Proyecto de Seguridad

Proyecto: Implementación de Medidas de Seguridad Informática

Fecha: 25 de abril de 2026

Responsable: Adrián Ayala

Preguntas:

1. El proyecto cumplió con los objetivos planteados

2. La comunicación durante el proyecto fue adecuada

3. Las soluciones implementadas (firewall, antivirus) no afectan negativamente mi trabajo diario

4. Me siento más seguro/a trabajando después del proyecto

5. La capacitación recibida fue clara y útil

6. Recomendaría este enfoque para futuros proyectos

7. Satisfacción general con el proyecto

Comentarios deseados

| Grupo | Comentario |
| --- | --- |
| Desarrollo | Al principio me preocupaba que el firewall ralentizara el acceso a repositorios externos, pero no ha sido así. Buen trabajo. |
| Administración | Me gustó la capacitación, ahora entiendo por qué no puedo entrar a ciertas páginas. |
| IT | El monitoreo nos ha salvado de varios incidentes. Herramientas muy acertadas. |
| Cliente | Agradecemos que nos informaran sobre las mejoras de seguridad. Nos da tranquilidad como clientes. |

c) Acta de aceptación del proyecto

Acta de aceptación del proyecto

Proyecto: Implementación de Medidas de Seguridad Informática

Código: PROY-SEG-2026-001

Fecha: 30 de junio de 2026

Declaración de aceptación

Declaración de Aceptación:

Por medio de la presente, representando por los abajo firmantes, declara formalmente la ACEPTACIÓN Y CIERRE del Proyecto "Implementación de Medidas de Seguridad Informática".

Se confirma que todos los entregables han sido completados, probados y transferidos a operación, cumpliendo con los criterios de calidad y alcance definidos en el acta de constitución del proyecto y sus respectivas modificaciones aprobadas.

Entregables Finales Aceptados

| # | Entregable | Fecha Aceptación | Acta Asociada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnóstico inicial de seguridad | 15/03/2026 | INF-001 |
| 2 | Implementación de Firewall Perimetral | 30/04/2026 | ACT-001 |
| 3 | Implementación de Antivirus Corporativo | 15/05/2026 | ACT-002 |
| 4 | Configuración de Filtrado Web | 30/05/2026 | ACT-003 |
| 5 | Sistema de Monitoreo de Red (Nagios) | 10/06/2026 | ACT-004 |
| 6 | Implementación de 2FA/MFA (cambio aprobado) | 25/06/2026 | ACT-005 |
| 7 | Capacitación a usuarios y manuales | 25/06/2026 | ACT-006 |
| 8 | Documentación final y lecciones aprendidas | 28/06/2026 | ACT-007 |

Cierre formal

| Rol | Nombre |
| --- | --- |
| Sponsor / director general | Carlos Chajón |
| Project Manager | Adrián Ayala |
| Líder Técnico | Misael Ajuchan |
| Usuario Clave / Desarrollo | Mildred Lima |
| Representante de IT | Kenia Cristales |

d) Informe de desempeño del proyecto

Informe de desempeño del proyecto

Proyecto: Implementación de Medidas de Seguridad Informática

Período: Enero – junio 2026

Elaborado por: Adrián Ayala – Project Manager

Versión: 1.0 – Final

Resumen ejecutivo

El proyecto Implementación de Medidas de Seguridad Informática ha sido completado exitosamente dentro del plazo estimado (16 semanas) y con una desviación presupuestaria mínima del +2% (aprobada). Se implementaron controles críticos: firewall perimetral, antivirus corporativo, filtrado web, monitoreo de red y autenticación de dos factores (2FA).

Logro principal: Se ha reducido significativamente la exposición a riesgos cibernéticos, protegiendo los datos de clientes y la operación diaria de la empresa.

Desempeño por Línea Base

| Línea Base | Planificado | Ejecutado | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcance | 100% entregables | 100% + 1 cambio (2FA) | +1 entregable |
| Tiempo | 8 semanas (15/01 - 10/05) | 12 semanas (15/01 - 30/06) | +4 semanas (por cambio 2FA) |
| Costo | Q45,000 | Q45,900 | +Q900 (+2%) |
| Calidad | Satisfacción > 4.0 | Satisfacción 4.5 | Superada |

Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

| KPI | Valor | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento de entregables | 100% | Todos los entregables aceptados formalmente |
| Incidentes post-implementación | 3 (todos menores) | El sistema está respondiendo adecuadamente |
| Tiempo medio de respuesta a incidentes | 3.2 horas | Por debajo del umbral de 4 horas |
| Satisfacción de interesados | 4.5 / 5.0 | Alta satisfacción general |
| Desviación presupuestaria | 2% | Dentro del margen de tolerancia (5%) |

Gestión de riesgos

| Riesgo Identificado | Impacto | Probabilidad | Mitigación Aplicada | Estado Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resistencia al cambio por usuarios | Medio | Baja | Capacitaciones y comunicación temprana | Mitigado |
| Incompatibilidad de software con antivirus | Alto | Media | Pruebas piloto en entorno de desarrollo | Mitigado |
| Fuga de información durante implementación | Alto | Baja | Backup completo y monitoreo intensivo | Mitigado |
| Sobrecosto por licencias no previstas | Medio | Media | Se gestionó cambio (2FA) con aprobación | Aceptado |

Lecciones aprendidas

| Lección | Recomendación para futuros proyectos |
| --- | --- |
| Involucrar al equipo de desarrollo desde el inicio evitó conflictos técnicos | Mantener mesas de trabajo multidisciplinarias desde la fase de planificación |
| Las pruebas piloto fueron clave para detectar incompatibilidades | Siempre incluir fase de piloto antes del despliegue masivo |
| La comunicación constante con los usuarios redujo la resistencia | Establecer un canal de comunicación (ej. newsletter semanal) |
| El cambio de 2FA fue necesario pero retrasó el cierre | Prever un fondo de contingencia para mejoras emergentes |

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones:

- El proyecto ha sido exitoso en todos sus objetivos principales.

- La organización ahora cuenta con una base sólida de ciberseguridad.

- Se ha creado una cultura de seguridad incipiente en los empleados.

Recomendaciones:

- Mantener actualizadas las licencias y firmas de los sistemas implementados.

- Realizar una auditoría externa de penetración en Q3 2026 para validar la robustez de las defensas.

- Establecer un proceso de mejora continua basado en las métricas de calidad.

- Extender gradualmente las medidas de seguridad a los dispositivos móviles y al teletrabajo.